安康市供销社双创工作目标任务分解一览表

单位：安康市供销合作社                                                                            2013年3月15日

| 工作任务 | 序 号 | 工作重点 | 包抓领导 | 包抓科室 | 责任单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 共性任务 | 1 | 双创工作领导重视，创建工作责任清楚，措施明确，任务落实；组织开展双创宣传，及时报送工作信息，每季度至少报送一篇双创信息，每季度至少在市级媒体上发表一篇双创信息；双创各项资料收集完整、管理规范。 | 王进孝 | 市社双创办 | 市直供销各单位 | 市直供销各单位主要领导 |
|  | 2 | 制定本系统和机关年度爱国卫生工作计划，积极参与爱国卫生月及重大节假日爱国卫生活动；进一步健全卫生制度，每月进行一次卫生检查评比。 | 王进孝 | 市社双创办 | 市直供销各单位 | 市直供销各单位主要领导 |
|  | 3 | 制定本系统和机关年度健康教育工作计划，每季度进行一次专项检查，每季度更换健康教育及双创知识栏，每季度最少开展一次健康教育及培训活动，经测评干部职工健康知识知晓率和行为形成率分别达80%以上。 | 王进孝 | 市社双创办 | 市直供销各单位 | 市直供销各单位主要领导 |
|  | 4 | 门前四包责任制落实，单位内外部环境卫生整洁，绿化、美化；责任区划分明确，保洁责任落实，无卫生死角；院内无违章建筑和乱停乱放，卫生设施完好，垃圾密闭收集，日产日清。 | 王进孝 | 市社双创办 | 市直供销各单位 | 市直供销各单位主要领导 |
|  | 5 | 制定本系统和机关年度除四害工作计划，积极参与和开展除四害消杀活动，消杀过程记录齐全，监测资料完整，四害密度达标。 | 王进孝 | 市社双创办 | 市直供销各单位 | 市直供销各单位主要领导 |
|  | 6 | 完成片区包抓路段工作任务。 | 王进孝 | 市社双创办 | 市直供销各单位 | 市直供销各单位主要领导 |
|  | 7 | 完成市双创办下达的城区周边山体及汉江沿岸绿化任务单位庭院绿化任务。 | 王进孝 | 市社双创办 | 市直供销各单位 | 市直供销各单位主要领导 |
| （二） 单项重 点任务 | 1 | 继续推进供销系统行业达标活动，做好健康教育、病媒生物防制、环境秩序、绿化美化等工作。 | 王进孝 | 市社双创办 | 市直供销各单位 | 市直供销各单位主要领导 |
|  | 2 | 加快启动农贸市场改建项目，完成拆迁安置。 | 李云健 云正军 曹昌军 | 市社发改科 | 安康市土产日杂公司 安康市果品副食公司 | 公司主要领导 |
|  | 3 | 启动供销车站外迁，净菜市场建设。 | 陈汰江 | 市社发改科 | 安康市供销商贸总公司 | 公司主要领导 |
|  | 4 | 推进茶叶市场建设（旅游文化广场）。 | 王进孝 | 市社发改科 | 安康市生产资料总公司 | 公司主要领导 |
|  | 5 | 加强供销车队环境保洁和日常管理工作，，达到窗口单位卫生标准。 | 王进孝 | 市社双创办 | 安康市供销商贸总公司 | 公司主要领导 |